## Slide 1: Odd Fellow Ordenens 200 års jubileum 2019
Friday, April 27, 2018

## Slide 3: 26.April 2019 DÅP 1. Dåpsseremoni på Honnørbrygga Oslo Rådhus Marinemusikken Dåp – ved gudmor til Odd Fellow III Taler Kunstneriske innslag 2. Mottagelse i Stortingsgaten 28 Taler Kunstneriske innslag Arbeidsgruppe; Stor Sire,Stor Arkivar, Stor Indentant, Stor Herold, Helle , Toril,

## Slide 4: Signingsferd – 200 års jubileum Program på signingsferden. Lokal arrangementskomite ( ramme for program med lokal tilpassing) Redningsselskapet – Odd Fellow – DSS ansvarlig Odd Fellow båtarmada – mottak av Odd Fellow III Musikkkorps – kor osv. Vi går om bord – Lokalt arrangement i Ordenshuset Info om landssaken – Redningsselskapet – Odd Fellow – roll ups – brosjyrer – presentasjoner – videosnutter… Inntektsbringende tiltak – pins – redningsvester Servering Taler - apell Gjester – ordfører – politi – sivilforsvar – marinen – Røde Kors hjelpekorps etc - Odd Fellows i distriktet – Frivillige Redningsselskapet Presse

## Slide 5: Signigsferd Odd Fellow III
Odd Fellow III Signingsferd mai 2019 Pr. 27. april 2018/GI
I henhold til avtale donasjon skal RS gjennomføre en signingsferd etter dåp.
Målet er å
Takke OF medlemmer for støtte og engasjement i Landssaken
Bygge kjennskap og omdømme til OF, synliggjøre 200-års jubileum. Skaffe medlemmer
Bygge kjennskap og omdømme til RS; redde liv, berge verdier, forebyggende arbeid. Skaffe medlemmer og støttespillere.
RS Odd Fellow III
Etter dåp i Oslo 26. april går RS Odd Fellow III til Swede Ship i inntil to uker for avsluttende justeringer.
Tilbake igjen i Oslo senest 12. mai.
RS Odd Fellow III går fra havn om morgenen og ankommer neste by ettermiddagen for lokalt arrangement. Byene som er satt opp nedenfor er det ønskelig fra OF ledelsen at skøyta besøker.
Organisering
Utarbeider prosjektledelse fra RS sentralt ansvarlig for signingsferd overordnet plan. Seilingsplan klubbes og det utarbeides en mal med forslag til tiltak hvert sted med rom for lokal tilpasning.
Det utpekes en RS ansvarlig pr by som sammen med OF ansvarlig lokalt utgjør lokal prosjektgruppe.

## Slide 6: Signingsferd Odd Fellow III
Tid | Hva skjer | Kommentar | Ansv utfør | Status
Mandag 13. mai kl | Avg fra Oslo |  |  | 
Mandag 13. mai kl. 15.00 | Ank Fredrikstad |  |  | 
Tirsdag 14. mai kl. 15.00 | Ank Larvik |  |  | 
Onsdag 15. mai kl. 15.00 | Ank Arendal |  |  | 
Torsdag 16. mai kl. 15.00 | Ank Kristiansand |  |  | 
Fredag 17. mai kl. 15.00 | Ank Stavanger | Delta i 17. mai byfest |  | 
Lørdag 18. mai kl. 15.00 | Ank Bergen |  |  | 
Søndag 19. mai kl 15.00 | Ank Ålesund |  |  | 
Mandag 20. mai kl. 15.00 | Ank Trondheim |  |  | 
Tirsdag 21. mai kl 15.00 | Ank Mosjøen |  |  | 
Onsdag 22. mai kl. 15.00 | Ank Svolvær |  |  | 
Torsdag 23. mai kl. 15.00 | Ank Tromsø |  |  | 
Fredag 24. mai kl 15.00 | Ank Harstad |  |  | 
Lørdag 25. mai kl 15.00 | Ank Bodø | Havnefest |  | 

## Slide 7: Vi ser for oss en «lesebok» der bilder ikke skal konkurrere med teksten, og stå i veien for budskapet. Egnede tekstsjangrer vil eksempelvis være novellen, det filosofisk essay eller andre korttekst-uttrykk. Da kunne en innholdsliste i boken f.eks. se slik ut: VENNSKAP Filosof Tove Pettersen og forfatter Ketil Bjørnstad KJÆRLIGHET Idéhistoriker Unn Falkeid og forfatter Edvard Hoem SANNHET Filosof Arne Johan Vetlesen og forfatter Cecilie Enger YDMYKHET Filosof Inga Bostad og forfatter Geir Gulliksen NØKTERNHET Filosof Ole Henrik Moen og forfatter Mette Karlsvik MEDFØLELSE Filosof Lars Fredrik Svendsen og forfatter Maja Lunde TILGIVELSE Filosof Henrik Syse og forfatter Tove Nilsen ÅPENHET Idéhistoriker Jan-Erik Ebbestad Hansen og forfatter Helga Flatland RESPEKT Filosof Elin Svenneby og forfatter Thorvald Steen
Humanisme i vår tid.
Et samarbeidsprosjekt med Dinamo forlag
Jubileumsbok for Odd Fellow

## Slide 8: Boken trykkes i primo 2019 Stykkpris anslås til kr. 250,- 10 Eksemplarer av hver bok kjøpes av Storlogen og gis til hver enkelt loge for salg internt i logen. Inntektene går til et jubileumsfond der logene på hvert sted går sammen om å gi en lokal jubileumsgave – fortrinnsvis med tilskudd fra hver loge i tillegg til bokinntektene. Jubileumsgave til et lokalt tiltak i tråd med våre budord – satses på lokal pressedekning.
Humanisme i vår tid.
Et samarbeidsprosjekt med Dinamo forlag
Jubileumsbok for Odd Fellow

## Slide 9
Jubileums festloge.
Storlogen sender ut forslag til rituale for festloge 2 – med jubileumsspill.
Logene oppfordres til å lage felles festloger i alle Ordenshus – gjerne flere loger sammen men med en loge som arrangør.
Festlogen bør arrangeres så nær 26. april som mulig.
I tilknytning til middagen deles det ut en jubileumsgave basert på Humanisme i vår tid – et bidrag til et tiltak i lokalmiljøet i tråd med våre budord.
Arbeidsgruppe; Stor Sire, Stor Marsjaller, Stor Kap samt Stor Redaktør.

## Slide 10: Stavanger 14. – 16. juni 2019 Inntil 400 deltagere Tema: Humanisme i vår tid
Norsk Odd Fellow Akademi
Jubileumssymposium

## Slide 11: Høsten 2019 Alle regionale akademier inviterer til foredrag med fokus på Ordenens verdier og etikk i vår tid. Invitasjon til alle brødre og søstre i nedslagsområdet for de regionale akademi.
Regionale Odd Fellow Akademier
Jubileumsarrangement

## Slide 12
Leiren i Norge
100 år
2. November 2019
Leir Norge og Storlogen markerer jubileet 2.november med en teaterforestilling på Det Norske Teater – Abrahams barn.
Og deretter en jubileums leirslagning i Oslo.
Invitasjon til patriarker fra alle leire i Norge.
Jubileumspin – 100 kr til inntekt til landssaken

## Slide 13: Lørdag 2. November 2019 Kl 10:00 Instituering av leirsal (Galla) Kl 11:00 Leirslagning (Galla) Lett lunsj Kl 15:00 Abrahams Barn på Det Norske Teater (Daglig antrekk) Svein Tindberg vil formidle det bakenforliggende budskap fra scenekanten. Kl 19:00 Gallamiddag (Galla) TOTALPRIS PR PERS: ca KR1950,- Transport mellom arrangementene er inklusiv i prisen. Påmeldingsfrist: 1. juni 2019 Påmeldingsinformasjon vil komme januar 2019

## Slide 14: Jubileums Odd Fellow leirseminar 1. til 3 mars.2019 Leiren i Norge 100 år. Dagens ståsted for leirene i Norge. Invitasjon til de nordiske leire. HP inviteres fra Odd Fellow leirene